## 2017-06-13
任务名称 | deadline | 任务关闭时间 | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
调研报告 | 2017-06-02 |  | 文档 |  |  | 否 | 100% | 已经完成调研报告ppt
对经销商进行第二次调研 | 2017-07-12 |  | 两个文档：包含经销商销售经理根本需求的调研报告 经销商销售部业务讲解文档 | 在进行该任务时，需要使用30个沟通技巧，在对每个经销商进行调研的时候，至少使用其中的一种，(30中沟通技巧必须在每次调研时的得到体现一次） |  | 否
联系经销商的销售经理，确定现在销售经理的考核目标和现在还用的一些报表 | [5 empty] | 否
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 |  | axture原型 |  |  | 否 | 90% | 初步原型已经出来了， 向盖哥当面汇报一下，描述当前决策支持销售版的几个功能。
点评产品需要转型为数据产品 |  |  |  | 需要提前对点评的产品进行了解 |  | 否
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 |  | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨、何亮 | 否 | 90% | 已经和曹雨（需求方）和何亮进行了沟通，并且当前情况已经和曹雨进行了说明，还得向盖哥进行说明。 2017-06-07：已向盖哥进行汇报，需要向高芳获取当前通过硬广专题获得的线索量数据
解决新增客户问题 | 2017-06-15 |  | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 |  | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 |  | 文档 |  |  | 否

## 2017-06-09
任务名称 | deadline | 任务关闭时间 | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
调研报告 | 2017-06-02 |  | 文档 |  |  | 否 | 100% | 已经完成调研报告ppt
联系经销商的销售经理，确定现在销售经理的考核目标和现在还用的一些报表 | [5 empty] | 否
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 |  | axture原型 |  |  | 否 | 90% | 初步原型已经出来了， 向盖哥当面汇报一下，描述当前决策支持销售版的几个功能。
点评产品需要转型为数据产品 |  |  |  | 需要提前对点评的产品进行了解 |  | 否
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 |  | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨、何亮 | 否 | 90% | 已经和曹雨（需求方）和何亮进行了沟通，并且当前情况已经和曹雨进行了说明，还得向盖哥进行说明。 2017-06-07：已向盖哥进行汇报，需要向高芳获取当前通过硬广专题获得的线索量数据
解决新增客户问题 | 2017-06-15 |  | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 |  | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 |  | 文档 |  |  | 否

## 2017-06-08
任务名称 | deadline | 任务关闭时间 | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
调研报告 | 2017-06-02 |  | 文档 |  |  | 否 | 100% | 已经完成调研报告ppt
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 |  | axture原型 |  |  | 否 | 90% | 初步原型已经出来了， 向盖哥当面汇报一下，描述当前决策支持销售版的几个功能。
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 |  | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨、何亮 | 否 | 90% | 已经和曹雨（需求方）和何亮进行了沟通，并且当前情况已经和曹雨进行了说明，还得向盖哥进行说明。 2017-06-07：已向盖哥进行汇报，需要向高芳获取当前通过硬广专题获得的线索量数据
完成oa月反馈 | 2017-06-06 |  | 填写 |  |  | 否 | 0% | 待盖哥确认一下，第三条的优化项目是什么项目
解决新增客户问题 | 2017-06-15 |  | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 |  | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 |  | 文档 |  |  | 否

## history
任务名称 | deadline | 任务关闭时间 | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度 | 后续处理建议
完成oa月反馈 | 2017-06-06 |  | 填写 |  |  | 否 | 0% | 待盖哥确认一下，第三条的优化项目是什么项目
决策支持pv和uv数据与硬广统计的点击数据相差比较大，造成经销商投放硬广效果不大的疑问 |  |  | 邮件 |  | 技术：李丹 销售顾问： 房靖镒 | 否 | 80% | 根据销售顾问房靖镒的反馈， 数据已经区域正常， 等待销售顾问后续的跟进反馈。 | 后续跟进
驻店分享 | 2017-06-07 | 2016-06-08 | 文档 |  |  | 是 | 100% | 已经完整驻店分享ppt | 无
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 文档 | 熟悉i车商的商擎、车商汇、客户管理、app、基础设置等模块， 并且吃出自己的看法以及建议 |  | 否 | 100% | 已完成部分的优化建议，目前这阶段的内容已经完成， 需要在后续的工作中再理解各模块更深层次的逻辑 | 无

## 2017-06-07
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 | 熟悉i车商的商擎、车商汇、客户管理、app、基础设置等模块， 并且吃出自己的看法以及建议 |  | 否 | 100% | 已完成部分的优化建议
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 100% | 已经完成调研报告ppt
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否 | 90% | 初步原型已经出来了， 向盖哥当面汇报一下，描述当前决策支持销售版的几个功能。
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨、何亮 | 否 | 90% | 已经和曹雨（需求方）和何亮进行了沟通，并且当前情况已经和曹雨进行了说明，还得向盖哥进行说明。
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否 | 0% | 待盖哥确认一下，第三条的优化项目是什么项目
驻店分享 | 2017-06-07 | 文档 |  |  | 是 | 100% | 已经完整驻店分享ppt，还需要发送给盖哥看一下
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否
决策支持pv和uv数据与硬广统计的点击数据相差比较大，造成经销商投放硬广效果不大的疑问 |  | 邮件 |  | 技术：李丹 销售顾问： 房靖镒 | 否 | 80% | 根据销售顾问房靖镒的反馈， 数据已经区域正常， 等待销售顾问后续的跟进反馈。

## 2017-06-06
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 | 熟悉i车商的商擎、车商汇、客户管理、app、基础设置等模块， 并且吃出自己的看法以及建议 |  | 否 | 100% | 已完成部分的优化建议
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 100% | 已经完成调研报告ppt
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否 | 90% | 初步原型已经出来了， 向盖哥当面汇报一下，描述当前决策支持销售版的几个功能。
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨、何亮 | 否 | 0% | 已经和曹雨（需求方）和何亮进行了沟通，
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否 | 0%
驻店分享 | 2017-06-07 | 文档 |  |  | 否 | 0%
决策支持pv和uv数据与硬广统计的点击数据相差比较大，造成经销商投放硬广效果不大的疑问 |  | 邮件 |  | 技术：李丹 销售顾问： 房靖镒 | 否 | 80% | 根据销售顾问房靖镒的反馈， 数据已经区域正常， 等待销售顾问后续的跟进反馈。
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否
决策支持6月1日400电话故障，需要李丹同步数据 | 2017-06-06 | 发送邮件或消息给丁琳 | 当前决策支持400接起率的数据是直接用的经销商部门的数据，不需要大数据部门再进行同步了 | 李丹、丁琳、何亮 | 是 | 100% | 数据已经进行同步，但是依然还要发消息给丁琳，通知丁琳
晚上计划
完成决策支持销售版本的原型修改
完成驻店分享ppt

## 2017-06-05
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 80% | 已完成部分的优化建议
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 90% | 已经完成ppt，还需要进行修改
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否 | 80% | 初步原型已经出来了， 但是还需要进行一些修改
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨 | 否 | 0%
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否 | 0%
驻店分享 | 2017-06-07 | 文档 |  |  | 否 | 0%
决策支持pv和uv数据与硬广统计的点击数据相差比较大，造成经销商投放硬广效果不大的疑问 |  | 邮件 |  | 技术：李丹 销售顾问： 房靖镒 | 否
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否
决策支持6月1日400电话故障，需要李丹同步数据 | 2017-06-06 | 发送邮件或消息给丁琳 | 当前决策支持400接起率的数据是直接用的经销商部门的数据，不需要大数据部门再进行同步了 |  |  | 50% | 数据已经进行同步，但是依然还要发消息给丁琳，通知丁琳
晚上计划
完成调研报告
完成原型
完成各模块优化报告
完成oa月反馈
完成线索类型分类优化

## 2017-06-02
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 80% | 已完成部分的优化建议
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 90% | 已经完成ppt，还需要进行修改
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否 | 80% | 初步原型已经出来了， 但是还需要进行一些修改
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨 | 否 | 0%
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否 | 0%
驻店分享 | 2017-06-07 | 文档 |  |  | 否 | 0%
决策支持pv和uv数据与硬广统计的点击数据相差比较大，造成经销商投放硬广效果不大的疑问 |  | 邮件 |  | 技术：李丹 销售顾问： 房靖镒 | 否
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否
决策支持6月1日400电话故障，需要李丹同步数据 | 2017-06-06 | 发送邮件或消息给丁琳 | 当前决策支持400接起率的数据是直接用的经销商部门的数据，不需要大数据部门再进行同步了 |  |  | 50% | 数据已经进行同步，但是依然还要发消息给丁琳，通知丁琳

## 2017-06-01
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨 | 否
驻店分享 | 2017-06-05 | 文档 |  |  | 否
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否
驻店分享 | 2017-06-05 | 文档 |  |  | 否
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否

## 工作日每天检查列表
将下载列表中的文件进行归类，不需要的文件进行删除
对完成的工作任务有形产出，应该将从buffer文件目录中移动到相应的任务目录中
每天下班的时候检查当天的任务，并且规划好第二天的任务