## 2017-06-02
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨 | 否
驻店分享 | 2017-06-05 | 文档 |  |  | 否
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否
决策支持pv和uv数据与硬广统计的点击数据相差比较大，造成经销商投放硬广效果不大的疑问 |  | 邮件 |  | 技术：李丹 销售顾问： 房靖镒 | 否
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否
决策支持6月1日400电话故障，需要李丹同步数据 |  | 发送邮件或消息给丁琳 | 当前决策支持400接起率的数据是直接用的经销商部门的数据，不需要大数据部门再进行同步了

## 决策支持问题列表
问题产生时间 | 问题描述 | 问题产生原因 | 解决办法 | 解决时间 | 是否已解决
2017-06-02 | 决策支持概览中图表数据6月2日不能现实6月1日的数据问题 | 技术问题 | 修改bug，上线 | 6月6日

## 2017-06-01
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨 | 否
驻店分享 | 2017-06-05 | 文档 |  |  | 否
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否
驻店分享 | 2017-06-05 | 文档 |  |  | 否
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否