## 2017-06-05
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 80% | 已完成部分的优化建议
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 90% | 已经完成ppt，还需要进行修改
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否 | 80% | 初步原型已经出来了， 但是还需要进行一些修改
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨 | 否 | 0%
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否 | 0%
驻店分享 | 2017-06-07 | 文档 |  |  | 否 | 0%
决策支持pv和uv数据与硬广统计的点击数据相差比较大，造成经销商投放硬广效果不大的疑问 |  | 邮件 |  | 技术：李丹 销售顾问： 房靖镒 | 否
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否
决策支持6月1日400电话故障，需要李丹同步数据 | 2017-06-06 | 发送邮件或消息给丁琳 | 当前决策支持400接起率的数据是直接用的经销商部门的数据，不需要大数据部门再进行同步了 |  |  | 50% | 数据已经进行同步，但是依然还要发消息给丁琳，通知丁琳

## 2017-06-02
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 80% | 已完成部分的优化建议
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 90% | 已经完成ppt，还需要进行修改
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否 | 80% | 初步原型已经出来了， 但是还需要进行一些修改
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨 | 否 | 0%
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否 | 0%
驻店分享 | 2017-06-07 | 文档 |  |  | 否 | 0%
决策支持pv和uv数据与硬广统计的点击数据相差比较大，造成经销商投放硬广效果不大的疑问 |  | 邮件 |  | 技术：李丹 销售顾问： 房靖镒 | 否
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否
决策支持6月1日400电话故障，需要李丹同步数据 | 2017-06-06 | 发送邮件或消息给丁琳 | 当前决策支持400接起率的数据是直接用的经销商部门的数据，不需要大数据部门再进行同步了 |  |  | 50% | 数据已经进行同步，但是依然还要发消息给丁琳，通知丁琳

## 决策支持问题列表
问题产生时间 | 问题描述 | 问题产生原因 | 解决办法 | 解决时间 | 是否已解决 | 下一步措施
2017-06-02 | 决策支持概览中图表数据6月2日不能现实6月1日的数据问题 | 技术问题 | 修改bug，上线 | 6月6日 | 否 | 等待销售顾问的反馈
2017-06-05 | 在打开决策支持模块时，出现『错误，处理您的请求时出错』 | 销售顾问反馈清理一下浏览器缓存就好了 | 清理浏览器缓存 | 6月5日 | 是

## 业务熟悉问题列表
客户管理模块里面如何区分老客户与新客户
公共线索都是怎么产生的？
新车客户表面的客户姓名为什么要显示为『客户』
公共线索中怎么会有识别不到号码归属地
公共线索中怎么识别上牌地区
线索变成什么状态之后会变成『无效的线索』不再汽车之家i车商中体现了
若一个线索已经被置为无效客户了， 如果这个
若一个线索已经被删除客户关系，则进行再次分配（不进行自动分配），
如果是销售顾问导入的线索或者客户， 汽车之家会再有分配给其他经销商的可能性，若有，什么情况下会分配给其他人
总览中的新增客户使用的算法是 ？
什么是通过集采联系？？

## 2017-06-01
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨 | 否
驻店分享 | 2017-06-05 | 文档 |  |  | 否
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否
驻店分享 | 2017-06-05 | 文档 |  |  | 否
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否