## 工作表1
问题产生时间 | 问题描述 | 问题产生原因 | 解决办法 | 解决时间 | 是否已解决 | 下一步措施
2017-06-02 | 决策支持概览中图表数据6月2日不能现实6月1日的数据问题 | 技术问题 | 修改bug，上线 | 6月6日 | 否 | 等待销售顾问的反馈
2017-06-05 | 在打开决策支持模块时，出现『错误，处理您的请求时出错』 | 销售顾问反馈清理一下浏览器缓存就好了 | 清理浏览器缓存 | 6月5日 | 是