## 2017-06-07
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 | 熟悉i车商的商擎、车商汇、客户管理、app、基础设置等模块， 并且吃出自己的看法以及建议 |  | 否 | 100% | 已完成部分的优化建议
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 100% | 已经完成调研报告ppt
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否 | 90% | 初步原型已经出来了， 向盖哥当面汇报一下，描述当前决策支持销售版的几个功能。
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨、何亮 | 否 | 90% | 已经和曹雨（需求方）和何亮进行了沟通，并且当前情况已经和曹雨进行了说明，还得向盖哥进行说明。
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否 | 0% | 待盖哥确认一下，第三条的优化项目是什么项目
驻店分享 | 2017-06-07 | 文档 |  |  | 是 | 100% | 已经完整驻店分享ppt，还需要发送给盖哥看一下
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否
决策支持pv和uv数据与硬广统计的点击数据相差比较大，造成经销商投放硬广效果不大的疑问 |  | 邮件 |  | 技术：李丹 销售顾问： 房靖镒 | 否 | 80% | 根据销售顾问房靖镒的反馈， 数据已经区域正常， 等待销售顾问后续的跟进反馈。

## 2017-06-06
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 | 熟悉i车商的商擎、车商汇、客户管理、app、基础设置等模块， 并且吃出自己的看法以及建议 |  | 否 | 100% | 已完成部分的优化建议
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 100% | 已经完成调研报告ppt
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否 | 90% | 初步原型已经出来了， 向盖哥当面汇报一下，描述当前决策支持销售版的几个功能。
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨、何亮 | 否 | 0% | 已经和曹雨（需求方）和何亮进行了沟通，
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否 | 0%
驻店分享 | 2017-06-07 | 文档 |  |  | 否 | 0%
决策支持pv和uv数据与硬广统计的点击数据相差比较大，造成经销商投放硬广效果不大的疑问 |  | 邮件 |  | 技术：李丹 销售顾问： 房靖镒 | 否 | 80% | 根据销售顾问房靖镒的反馈， 数据已经区域正常， 等待销售顾问后续的跟进反馈。
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否
决策支持6月1日400电话故障，需要李丹同步数据 | 2017-06-06 | 发送邮件或消息给丁琳 | 当前决策支持400接起率的数据是直接用的经销商部门的数据，不需要大数据部门再进行同步了 | 李丹、丁琳、何亮 | 是 | 100% | 数据已经进行同步，但是依然还要发消息给丁琳，通知丁琳
晚上计划
完成决策支持销售版本的原型修改
完成驻店分享ppt

## 2017-06-05
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 80% | 已完成部分的优化建议
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 90% | 已经完成ppt，还需要进行修改
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否 | 80% | 初步原型已经出来了， 但是还需要进行一些修改
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨 | 否 | 0%
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否 | 0%
驻店分享 | 2017-06-07 | 文档 |  |  | 否 | 0%
决策支持pv和uv数据与硬广统计的点击数据相差比较大，造成经销商投放硬广效果不大的疑问 |  | 邮件 |  | 技术：李丹 销售顾问： 房靖镒 | 否
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否
决策支持6月1日400电话故障，需要李丹同步数据 | 2017-06-06 | 发送邮件或消息给丁琳 | 当前决策支持400接起率的数据是直接用的经销商部门的数据，不需要大数据部门再进行同步了 |  |  | 50% | 数据已经进行同步，但是依然还要发消息给丁琳，通知丁琳
晚上计划
完成调研报告
完成原型
完成各模块优化报告
完成oa月反馈
完成线索类型分类优化

## 2017-06-02
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 完成百分比 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 80% | 已完成部分的优化建议
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否 | 90% | 已经完成ppt，还需要进行修改
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否 | 80% | 初步原型已经出来了， 但是还需要进行一些修改
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨 | 否 | 0%
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否 | 0%
驻店分享 | 2017-06-07 | 文档 |  |  | 否 | 0%
决策支持pv和uv数据与硬广统计的点击数据相差比较大，造成经销商投放硬广效果不大的疑问 |  | 邮件 |  | 技术：李丹 销售顾问： 房靖镒 | 否
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否
决策支持6月1日400电话故障，需要李丹同步数据 | 2017-06-06 | 发送邮件或消息给丁琳 | 当前决策支持400接起率的数据是直接用的经销商部门的数据，不需要大数据部门再进行同步了 |  |  | 50% | 数据已经进行同步，但是依然还要发消息给丁琳，通知丁琳

## 决策支持问题列表
问题产生时间 | 问题描述 | 问题产生原因 | 解决办法 | 解决时间 | 是否已解决 | 下一步措施
2017-06-02 | 决策支持概览中图表数据6月2日不能现实6月1日的数据问题 | 技术问题 | 修改bug，上线 | 6月6日 | 否 | 等待销售顾问的反馈
2017-06-05 | 在打开决策支持模块时，出现『错误，处理您的请求时出错』 | 销售顾问反馈清理一下浏览器缓存就好了 | 清理浏览器缓存 | 6月5日 | 是

## 2017-06-01
任务名称 | deadline | 产出 | 任务描述 | 涉及关键人 | 是否已完成 | 当前进度
各模块优化建议报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否
调研报告 | 2017-06-02 | 文档 |  |  | 否
决策支持销售版改版原型完成 | 2017-06-05 | axture原型 |  |  | 否
决策支持线索分类改进 | 2017-06-05 | axture原型 | 首先做出原型，给盖哥先看一下，然后找曹雨确认，看是否满足要求；然后再找数据牵涉的部门，看这部分的改动是否同意 | 曹雨 | 否
驻店分享 | 2017-06-05 | 文档 |  |  | 否
完成oa月反馈 | 2017-06-06 | 填写 |  |  | 否
驻店分享 | 2017-06-05 | 文档 |  |  | 否
解决新增客户问题 | 2017-06-15 | 邮件 |  | 李丹 | 否
奥迪系统消化 | 2017-06-12 | 文档 |  |  | 否
一汽-大众后台系统分析 | 2017-06-19 | 文档 |  |  | 否